## Blad1
Taken | Op te leveren per taak | Tijd nodig in minuten | Status | Ervaring
1 - Projectoriëntatie | Opdracht 1: Lezen | 100 | Klaar | Goed
| Opdracht 2: Bijlage AMO03 Projectoriëntatie |  | Klaar | Goed
2 - Vaststellen van de opdracht | Opdracht 1: Gegevens verzamelen, AMO03 Inventarisatieformulier | 300 | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 2: Programma van Eisen, via sjabloon AMO03 Programma van Eisen. |  | Niet begonnen | Gemiddeld
| Opdracht 3: Controleren, van medeleerling, commentaarfunctie en aanmerkingen |  | Niet begonnen | Goed
3 - Functioneel ontwerp | Opdracht 1: Een functioneel ontwerp van een onderdeel maken, sjabloon Functioneel ontwerp, Normaliseren, Dataflow diagram, Mock-up, UML, ERD | 200 | Niet begonnen | Gemiddeld
| Opdracht 2: Afstemmen met medeleerling hoe we onderdelen gaan koppelen |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 3: Controleren, van medeleerling, commentaarfunctie en aanmerkingen, samen functioneel ontwerp maken |  | Niet begonnen | Goed
4 - Het technisch ontwerp | Opdracht 1: Afstemmen van de globale invulling | 2 * 200 | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 2: Zelf een technisch ontwerp maken, gebruik sjabloon technisch ontwerp |  | Niet begonnen | Gemiddeld
| Opdracht 3: Controleren en aanpassen medeleerling, commentaarfunctie en aanmerkingen |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 4: Samen een technisch ontwerp maken |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 5: Een testplan maken |  | Niet begonnen | Gemiddeld
5 - Het maken van een plan | Opdracht 1: Eigen plan van aanpak maken | 200 | Niet begonnen | Gemiddeld
| Opdracht 2: Controleren en aanpassen medeleerling |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 3: Samen plan van aanpak maken |  | Niet begonnen | Goed
6 - Demonstratiemodel | Opdracht 1: De database maken | 3 * 200 | Niet begonnen | Slecht
| Opdracht 2: Testdata toevoegen |  | Niet begonnen | Slecht
| Opdracht 3: Query's |  | Niet begonnen | Slecht
| Opdracht 4: Presenteren |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 5: Prototype presenteren |  | Niet begonnen | Goed
7 - Terugkijken | Opdracht 1: Gebruik bijlage Projectevaluatie, sla bestanden definitief op in digitale portfolio. | 200 | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 2: Vul op basis van projectevaluatie de portfoliomonitor (beroepsproject ICT01) in. |  | Niet begonnen | Goed
| Opdracht 3: De portfoliomonitor en evaluatie bespreken met docent. |  | Niet begonnen | Goed